## Slide 1: Gnet Digilab 18.3.2014
PM

## Slide 2
Möte 3: 18.3 kl. 8:30 – 11:00.
Närvarande: Monica, Johan, Hannu och Maria
Åtgärder och beslut:
Maria har ansökt och fått förlängd tid till 31.3 av Svenska kulturfonden. Ett distansmöte prickades in för arbetsgruppen till må 31.3 kl. 9:00. Genomgång av en skriftlig rapport och en ekonomisk redovisning över användningen av projetbidraget. Redovisningarna lämnas in senare samma dag.
Bildningsalliansen har gett sitt anbud. De erbjuder ”nyckel i handen” testwebinarier 400 €/st. Föreläsararvoden tillkommer om utomstående föreläsare används. Arbetsgruppen godkände anbudet.
Lektion.se har p.g.a. tajt tidtabell föreslagit att vi kommer dit på studiebesök. Johan åker 24-25.3 på projektets bekostnad till Helsingborg på studiebesök.
3-4 personer åker till ITK mässan i Tavastehus 10-11.4, Hannu, Johan och en representant från BoGy åker. (Senare bestämt att Tom Nyman åker)

## Slide 3: Utkast till ekonomisk redovisning för bidraget på 30 000 €
Ekonomi:
Utredare Maria Malins lön
GNet koordnator Johan Gulins lön
Omkostnader för FBA-dagen 8.3.
Testwebbinarier BA (400/webbinarium)
Föreläsare
Omkostnader för studiebesök till lektion.se
Arbetsgruppens resor till möten
Omkostnader för resor och deltagande i ITK-mässa i april.
Annat?

## Slide 4: Rapporttext:
Vad ska ingå?
Redogörelse för vad vi gjort och vad som är under arbete
Rapporttexten till nytta, texten kan samtidigt användas som plan för nästa ansökan som lämnas in före 15.4?
Ekonomisk redovisning för utgifter per 31.3 och en budget för hur vi har tänkt använda återstoden av det beviljade projektbidraget.